
成都市双流区立格实验学校第十九届科技节暨课程成果展示活动方案

为彰显学校办学特色，营造崇尚科学、鼓励创新、勇于实践的良好氛围，积极引导全体师生学科学、用科学，在主动探究中发展，培养学生的创新思维和实践能力，2026年3—5月将举行我校第十九届科技节暨课程成果展示活动。学校将一年一度的科技节作为培养学生科学素养的重要平台，展示学校课程活动课程成果、推进学校课程活动课程向纵深发展的重要载体。本届科技节将作为全校师生积极筹备2026年双流区第七届、成都市第四十二届及四川省第四十一届青少年科技创新大赛的预选赛事，该活动将成为我校素质教育与科技创新教育高质量发展的对外展示窗口，希望各部门、教研组、备课组、各指导教师高度重视，积极筹备。

一、指导思想
践行学校“四化”办学理念，发展素质教育，为学生自主学习、合作学习、探究学习所取得的成果搭建展示平台，以激发学生创新实践的热情，发展学生特长、开发学生科学潜能为目的，更好地引导活动课、选修课、劳动与实践教育课程、跨学科课程、分学科小课题、小组研究性学习课题的开展，推动学校素质教育评价体系的建立，展示师生特长和风采。

二、活动主题   实践·创新·成长

三、活动时间   2026年3月—5月

四、组织领导    

组委会主任：龙清明      

副主任：王伟（副校长）、刘尧树、杨红、田志明、王敏蓉
成员：付兵、本成军、李征、干勤勇、段绪德、黄智全、王静、崔林生、余江、赵鹏飞、王俊、何铁、龙姿君、韩科、罗远洋、李静、詹先斌、刘曦萍、张枨、李静、李春燕、李举梅、牟顺成、邹献益、罗霞、蔡平、陈晓姗、范邱桥、魏来、穆玲、朱春烨、古英祥、王伟、旷勇、刘欣、张颖、张智慧、向敏、丁翔、李然、曾思敏、晋云萍、贺永谦、熊梓羽、廖红、彭钰、雷蓓蕾、张玉萍、谢娟、张薇、周继刚、杨婷、田海明、付丽莎、干敏 、孙婷婷、叶朗、高翠、杨劫、谢燕、曹旸、任燕、袁勇、袁帆、欧英、刘巧、刘侦言、景丰、张谱及各班班主任 
五、活动对象与组织方式

教研组（备课组）组织筹备，七年级、八年级以班为单位参加活动，九年级自愿参加。
六、活动项目和要求

本届科技节分为开幕式、普及性科创教育活动、学生科技创新成果与竞赛集中展示、闭幕式暨课程课程成果展示四大主题序列活动。
（一）第一阶段：前期准备和开幕式（附件一：第十九届科技节暨课程成果展示开幕式活动方案）

活动时间：2026年3月23日（周一）上午9:40-10:10
地点：操场

    活动内容：升旗仪式、学生做“科技引领世界，共筑碧水蓝天”主题演讲。
（二）第二阶段：过程性科创教育活动

1.读一本科普书籍（各班主任负责）  

 活动时间：2026年3月——5月
专题阅读：每个学生至少带1本科普类图书或杂志（报纸）带到班级小图书馆，也可到图书馆借阅带到班级交流阅读，每人读一本科普图书或杂志。
2.过程性科创教育活动

活动时间：2026年3月——5月
活动内容：利用活动课、选修课、小组研究性学习课题、竞赛活动、科技板报等，组织学生开展形式多样的科技创新教育活动。

（三）第三阶段： 科技活动竞技与展示
 活动时间：2026年3月——5月

 地点：太阳门、图书馆、各功能室、英语角、操场等

参与人员：7、8年级师生

活动内容：学生按照报名的项目在规定的时间进行竞技类比赛或现场展示，各项目以教研组长（备课组长）为活动主要负责人，积极筹备、组织安排相关项目，详细的活动时间及地点安排请参考附件二（第十九届科技节暨课程成果展示项目汇总表）。

（四）第四阶段： 第十九届科技节闭幕式暨课程课程成果展示
 活动时间：2026年5月21日下午14：20——17：25
 地点：太阳门、操场、多功能厅
参与人员：7、8年级师生

活动内容：科技节闭幕式；纸箱车比赛；科学影像优秀作品评选；小组研究性学习中期评审及评选；选修课、课程活动课程优秀成果展评；学生按照报名的项目在规定的时间进行竞技类比赛、现场展示或作为大众评委现场打分，各项目以教研组长（备课组长）为活动主要负责人，积极筹备、组织安排相关项目，活动介绍请参考附件（三）。
七、表彰奖励及项目收集
1．单项奖：按参赛人数设奖，一等奖：参赛人数（班次）的1／12；二等奖：参赛人数（班次）的1／8；三等奖：参赛人数（班次）的1／4。

2．团体奖：一等奖每人次记3分，二等奖每人次记2分，三等奖每人次记1分；集体项目一等奖记9分，二等奖6分，三等奖3分；各班成绩总分排序，学校按年级表彰总分前八名班级，授予科技节活动先进集体荣誉称号。

3．奖励办法：学生个人奖以精神鼓励为主，颁发证书；团体奖（以班为单位）除证书外对年级前八名班级分别给予1000元—300元的奖励，并加班务分（10分—3分）；学校对承办科技节活动项目的教研组（备课组）、科创组给予奖励。学科教师在科技节期间承担评比、组织工作的，按根据实际情况给予加班补贴。

八、活动要求
1．学校管理科技教育的机构是教科室，负责本届科技节开幕、比赛组织和评比表彰工作。其余各处室要在组委会协调下积极配合，负责搞好宣传、场地、物资、卫生、秩序等工作。
2．班主任要做好参加科技节的学生动员工作，指导学生组队和选择比赛项目，组织学生报名参赛。年级组长做好年级协调统筹，学科教师要做好为学生选择项目、制作作品（项目）的具体指导工作。教研组长（备课组长）指导、督促各项目负责教师积极筹备展示项目。教科室负责安排比赛场次。专业组公布比赛规则，上报比赛结果和相关材料。

3．科技节涌现出的优秀作品，学校收录并推荐参加双流区青少年科技创新大赛。 

九、部门协调

（一）教科室：撰写科技节方案，建立科技节工作筹备组，收集统筹项目，在师生中宣传动员，组织安排开幕式、过程性活动，负责项目的考核评价，为行政办提供宣传、报道资料。   负责人：付兵  詹先斌   联系人：王锡梅  詹先斌
（二）行政办：负责活动的宣传、报道，协调媒体。     负责人：刘尧树     联系人：胡丹

（三）德育处：协助开幕式的组织、筹备工作。    负责人：王俊    联系人： 彭钰
（四）安全处：协调、组织安全防卫工作。        负责人：黄智全     联系人：欧波

（五）总务处：配合协调各项目组活动的开展，协助各项目活动的场地、物资准备工作。    负责人：干勤勇     联系人：夏可杭
（六）年级组：组织、协调、配合各项目组积极筹备和开展活动。     负责人：七年级 韩科      八年级 周继刚
（七）教研组（备课组）：积极筹备、组织各项目有序开展，提炼展示成果。    负责人：各教研组长、备课组长、各项目负责人

（八）中控室：负责设备安装、摄像、拍照等相关工作。   负责人：本成军     联系人：刘欣
附件一：

成都市双流区立格实验学校第十九届科技节暨课程成果展示开幕式方案

活动时间：2026年3月21日上午9:40-10:10

活动地点：学校操场

活动主题：实践·创新·成长

活动内容及流程

升旗仪式；5分钟
学生做“科技引领世界，共筑碧水蓝天”主题演讲；5分钟
工作组责任分工

（一）教科室

职责：撰写科技节开幕式方案，与德育处沟通活动时间、地点及内容安排；负责演讲学生、演讲稿及彩排工作；负责学生主持人串词撰写；撰写开幕式当天的新闻稿；为行政办提供宣传、报道资料。

负责人：付兵  詹先斌        联系人：詹先斌  王锡梅
（二）行政办

职责：负责活动的宣传、报道。负责人：刘尧树     联系人：胡丹

（三）德育处

职责：开幕式的主持人选拔、主持稿及彩排工作。   负责人：王俊    联系人：彭钰
中控室

职责：负责设备摄像、拍照等相关工作。     负责人：本成军     联系人：刘欣

附件二：（科技节暨课程成果集中展示时间:  5月21日下午14：20-17：25）
成都市双流区立格实验学校第十九届科技节暨课程成果展示项目汇总表

	教研组

（备课组）
	项目名称
	项目

负责人
	项目说明
	活动形式
	活动时间
	展示地点
	展示时间
	备注

	科创组

（发明创造）
	创造发明
	詹先斌
	参与对象：七、八年级学生     活动过程：作品交物理办公室詹先斌老师处。参赛学生自行确定研究项目，所研究项目必须具备新颖性、实用性、创造性。初评交电子文档，包括发明背景，作品解决的技术问题，应用前景等；初选优秀的项目制作模型进行展示和现场讲解。优秀项目经老师指导修改后推荐参加双流区第七届青少年科技创新大赛。
材料上交截止：4月29日；模型展示现场讲解
	自行设计，提交电子作品
	5月10日截止，5月14日下午第八九节
	创客中心
	5月21日下午14：20-17：25
	

	科创组

（科学论文）
	科学论文
	王春艳（小）
	参与对象：七、八年级学生    活动过程：作品交物理办公室王春艳（小）老师处。参赛学生自行确定研究项目，可以是调查报告、小组研究性学习课题研究报告、实验研究报告等。所交作品应是近两年完成的且没有参与过各级大赛的作品，须有科学性、创新性、学术性，所有作品交电子文档，优秀项目经老师修改后推荐参加双流区第七届青少年科技创新大赛。

交稿时间：4月29日截稿
	自行设计，提交电子作品
	5月10日截稿，5月14日下午第八九节
	物理

实验室
	
	

	科创组
	电磁炮比赛
	王伟等
	活动对象：七年级学生    活动流程：1.各班班主任选出1-2名学生组队；2.学生利用分发的电磁炮材料制作完成作品；3.5月10前将制作好的桥梁写上姓名、标签交到创客中心王伟老师处；4.在科技节成果展示中进行射击比赛。八年级班主任 理组老师担任比赛裁判
	现场比赛
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	科创组
	桥梁承重
	王伟等
	活动对象：七年级学生   比赛规则：桥梁跨度 50 厘米以上，利用分发标准器材，除利用 502 胶水粘接以外，不得借助其他紧固手段，完成后统一于科技节成果展示混动中进行承重比赛。

活动流程：1.各班班主任选出2名学生组队，到创客中心领取器材；2.班主任督促学生完成桥梁制作；3.5月4前将制作好的桥梁写上姓名、标签交到创客中心王伟老师处；4.活动当天参赛选手到指定地点参加比赛。  七年级班主任、物理组老师担任比赛裁判
	现场比赛
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	科创组
	纸箱车
	王伟

体育组等
	活动对象：八年级所有班级    活动流程：1.现场利用分发材料在规定时间制作纸箱车，实现功能并美化。 2.现场分年级比赛，包括竞速赛及外观、创意等单项评奖。  创客中心、各班班主任、体育组、美术组协作完成。
	现场比赛
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	信息

技术组
	计算机

组装比赛
	旷勇
	活动对象：七八年级学生   活动流程：每班挑选2名参赛选手，到各班信息科技老师处登记。由各班信息科技老师负责指导培训，并进行预选。预计3月27日进行现场比赛，决出一、二、三等奖。   活动评价：在规定时间内完成一整套计算机的组装，出错的地方按评分标准扣分，最后加上时间分评出最终结果。
	图书馆楼顶


	
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	艺术组
	科幻画比赛

科幻画展
	古英详

刘谦

廖雨佳
	活动对象：七、八年级学生    活动形式：交评比赛

参赛细则：选修课集中辅导学生创作、布展，其余学生可将作品交于各班美术教师参与评选。1.作品要求（尺寸：四开；主题：科学幻想；绘画形式不限；作品背后附班级姓名、作品名称及创意说明）。 2. 4月30日前作品交于各班美术老师处。3.布展（一二等奖作品入展）。
	交纸质作品参加评选—画室
	4月30日、第10周周四交稿截止
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	教育技术组
	科学影像
	刘欣
	参与对象：七、八年级学生    作品交中控室刘欣老师处。参赛学生自行确定研究项目，可以是科学探究记录片、科学微电影、科普动画作品。所交作品要符合科学性、技术性和社会性。所有作品需是MP4格式。
	自行设计，提交电子作品
	5月8日、第11周周五截止

	展示

评比
	
	

	教育技术组
	数字绘画
	刘欣
	参与对象：七、八年级学生   作品交中控室刘欣老师处，使用电脑绘图软件绘画，画面能有效传达情感、表达意义，具有较好的视觉效果。
	自行设计，提交电子作品
	5月8日、第11周周五截止

	展示

评比
	
	

	教育技术组
	3D创意设计
	刘欣
	参与对象：七、八年级学生   作品交中控室刘欣老师处。根据三维设计软件（如：犀牛软件、3D one等）设计绘制三维模型。作品装配结构设计合理，逻辑关系正确。
	自行设计，提交电子作品
	5月8日、第11周周五截止

	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	教育技术组
	创意制造
	刘欣
	参与对象：七、八年级学生   提交实物作品，在电脑辅助下进行设计和创作，使用计算机三维设计软件、3D 打印、激光切割等，结合开源硬件，制作出体现创客文化和多学科综合应用，具有一定功能的作品，并进行交流展示。
	自行设计，提交作品
	5月8日、第11周周五截止

	展示

评比
	
	

	初2024级

物理组
	水火箭比赛
	刘曦萍
	需要后勤协助、拉警戒线
	现场比赛
	5月7日、第11周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	初2025级

数学组
	24点游戏大比拼
	罗霞
	活动对象：七年级学生  比赛规则：1.将所给 4 个数字利用加、减、乘、除、乘方运算构造一个算式，其结果等于 24或-24， 并且每个数字只能使用一次；2.初赛在班内进行，用一副除去大小王扑克牌任意抽出四张（ 红色为正数，黑色为负数） ，最先探寻出算式者为胜，选出3人，参加决赛；3.决赛规则：在规定时间内对给出的4个数（20组）构造其结果为24 或-24，每题只需给出一个算式即可，无结果每个扣1分。
	现场比赛
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	初2025级

数学组
	魔方争霸
	罗霞
	活动对象：七年级学生   活动形式：第5周周四第6节课，每班派 2名学生参加，由老师统一编排位置，学生还原三阶魔方，速度最快的获胜。  比赛规则：比赛分初赛和决赛，实行淘汰制。初赛第一局，分 4 个组，每组9到10个人，第一次每组淘汰速度最慢的4人，第二次重新分4组，每组 5到6 人，淘汰速度最慢的 3人，剩下 10 人参加决赛.
	现场比赛
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	初2024级

数学组
	魔方争霸
	范邱桥

温云川
	活动对象：八年级学生      活动形式：第7周周三中午13:10到14:00，每班派 2名学生参加，由老师统一编排位置，学生还原三阶魔方，速度最快的获胜。      比赛规则：比赛分初赛和决赛，实行淘汰制。初赛第一局，分 5 个组，每组 8个人，第一次每组淘汰速度最慢的 2 人，第二次重新分 5 组，每组 6 人，淘汰速度最慢的 2 人，剩下 20 人参加决赛.
	现场比赛
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	初2024级

数学组
	几何画板
	眭婷

陈晓姗
	八年级各班选派2名选手在计算机教室现场制作几何画板课件或交自己制作的几何画板参评，具体报名等相关事宜与陈晓姗老师联系。
	微机室3
	4月9日、第7周周四下午第3、4节课
	
	
	

	初2024级

数学组
	数学游戏比赛
	朱春烨

许鹭
	八年级各班选派2名选手在图书馆现场参加，具体报名等相关事宜与朱春烨老师联系。 比赛规则：在规定时间完成相应项目，按照正确完成情况计分评奖。
	图书馆顶楼
	4月15日、第8周周三中午13:10到14:00
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	生物组
	“模法视界”---生物结构模型展评
	曾思敏

王静
	活动对象：七年级学生   活动内容：生物结构模型（如DNA分子模型、细胞模型、组织模型、器官模型、系统模型等），优秀作品展示；   活动流程：教师培训→班级推选→评奖→颁奖；组织老师评选出参赛作品的一、二、三等奖。现场集中展示，学生代表讲解。
	太阳门展演
	5月14日、第12周周四下午第6、7节课
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	生物组
	“我的世界”---自制生态瓶展评
	张淼玲

蔡晨曦
	活动对象：八年级学生   活动内容：制作生态瓶，优秀作品展示；

活动流程：教师培训→班级推选→评奖→颁奖；组织老师评选出参赛作品的一、二、三等奖。现场集中展示，学生代表讲解。
	太阳门展演
	5月14日第12周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	生物组
	趣味游戏---大腹翁、画物猜词
	肖星月

黄俊翰
张洁
	活动对象：七年级学生 活动内容：①大腹翁--人体系统主题。每轮每次各小组1名学生参与 “消化系统大富翁” 游戏，每轮进行10分钟，总共进行2轮。老师组织游戏、讲解规则、维持秩序，学生掷骰子前进。若到达目的格可抽取知识提问纸条，回答正确积1分。若时间结束仍无同学到达终点，距离重点最近的学生获胜，积5分。②画物猜词--细胞主题。各小组4名学生参与 “细胞相关专业名词你画我猜” 游戏，限时 3 分钟。负责老师计时、展示题目，监督游戏、维持秩序，统计猜对词语数量。猜对数量最多小组积5分，第2名小组积3分，第3名小组积1分。
	太阳门展演
	5月14日第12周周四下午第6、7节课
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	化学组
	污水净化比赛
	张颖
	活动对象：八年级学生   活动流程：1.八年级各班班主任组织动员，落实3名参赛选手，并安排1位负责人于3月20日下午第4节 到化学实验室1参加培训；2.负责人组织另外2名选手上网查询资料，利用身边的物品，在比赛之前制作好净水装置；3.参赛选手于比赛时间带上自制的净水装置，到比赛地点，现场净化一杯含有泥沙和红墨水的液体。  活动评价：根据净水材料选取是否合理、净水装置美观程度、完成时间和操作过程、净化效果等评分、颁奖。
	化学实验室1
	
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	化学组
	微观模型搭建比赛
	张智慧
	活动对象：八年级学生   活动流程：1.八年级各班班主任组织动员，落实3名参赛选手，并安排1位负责人于3月20日下午第4节到化学实验室1参加培训；2.负责人组织另外2名选手上网查询资料，了解金刚石、石墨、C60的结构特点、结构与性质的关系，并思考如何搭建；3.参赛选手于比赛时间到比赛地点，进行金刚石、石墨、C60的微观模型搭建。  活动评价：根据模型搭建的准确度、美观度、完成时间等评分、颁奖。
	化学实验室2
	
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	信息技术组
	AI人工智能

应用挑战赛
	旷勇
	活动对象：七、八年级学生   活动流程：每班约2名参赛选手（自主报名加教师选拔），到各班信息科技老师处登记。提前通过信息科技教师指导或自主探究人工智能大模型（如DeepSeek、豆包等）的使用。比赛当天完成5个方向的任务：①创作一幅关于立格实验学校的宣传画；②写一篇自选方向的科技小论文；③创作一个证明数学定理或结论的动画；④写一个解决现实问题的方案（问题情景比赛当天提供）；⑤创作一个实用小程序。  活动评价：现场收集作品，通过专家评审和大众网上投票的形式决出一、二、三等奖。
	微机室4

现场比赛
	预计5月初
	
	
	

	信息技术组
	电脑作品比赛
	旷勇
	活动对象：七八年级学生   活动流程：电脑作品比赛包括电脑创意设计和程序设计两大版块。其中电脑创意设计包括电子报刊、电脑绘画、平面设计（PS等）、3D设计等；程序设计包括Python、VB和C++。电脑创意设计比赛形式为提交作品，程序设计为现场限时比赛。详情可咨询各班信息技术教师。
	微机室4

现场比赛
	预计5月初
	
	
	

	地理组
	天体模型制作大赛
	丁翔

欧波
	活动对象：七八年级学生   活动流程：1.学生针对学习漫游太阳系后自行设计作品并完成制作，说明设计作品名称及意义，评选出优秀作品；2.活动现场展示优秀作品，并做现场讲解；3.活动现场设置有学生体验项目，优秀作品作者现场讲解和指导体验。
	图书馆楼顶

比赛展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	地理组
	气象观测仪器设计制作
	向敏

刘晋希
	活动对象：七八年级学生   活动流程：1.参赛学生需要自学气象设备原理并创意设计制作一项可简易观测的气象观测仪器，如简易风向仪、简易雨量器等；2.学生提交自己的作品到项目负责人处，老师评选出优秀作品；3.活动现场展示优秀作品，优秀作品作者现场讲解和指导学生体验项目。 
	图书馆楼顶

比赛展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	地理组
	创意绘地图大赛
	刘英

刘聪
	活动对象：七、八年级学生   活动形式：在学生提交作品中选出优秀作品，以不同形式进行现场展示与活动。
	图书馆楼顶

比赛展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	初2025级

语文组
	古灯新火

创意无限
	杨婷
	活动对象：七年级；活动过程：学生制作灯笼，先班内评比，再年级评比，最后展示。
	图书馆顶楼

展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	初2025级

语文组
	方寸之间，墨香千年—活字印刷体验
	杨婷
	活动对象：七年级；活动过程：学生制作活字，先班内评比，再年级评比，最后展示，学生可参与到书签印字的活动中。
	图书馆顶楼

展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	初2024级

语文组
	科幻作品创作
	田海明
	组织全年级学生利用语文作文课，结合八年级科技说明文教学内容，创作科幻小说或科技说明文。
	本班教室
	5月21日、第13周周四
	高中部悬空厅
	
	

	初2024级

英语组
	变废为宝
	任燕

孙婷婷
	国际理解课题活动--变废为宝学生作品展示
	各班教室
	2026.3-2026.4
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	历史组
	遇见·彭镇观音老茶馆
	胡敏霞
王君
	陈列彭镇观音阁百年老茶馆探究成果及文创展出，并通过丰富的游戏互动让师生了解以观音阁百年老茶馆为代表的川西茶馆文化。
	现场展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	历史组
	剧本杀体验
	黄雯

李然
	以小组研究性学习小组创作的剧本杀为载体，了解剧本杀创作的过程、体验剧本杀，感受传统与现代相结合的游戏魅力
	现场展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	

	历史组
	中国传统节日习俗体验
	刘学

晋云萍
	展示选修课《中国传统节日》上制作的窗花和蹴鞠，让学生现场体验制作剪窗花、踢蹴鞠等活动，感受中华传统非物质文化遗产的魅力
	现场展示
	5月21日、第13周周四
	集中展示

地点待定
	5月21日下午14：20-17：25
	


特别说明：
1.各项目在完成比赛（展示）过程中尽量多收集照片、视频，以便于后期宣传视频的制作。

2.各活动项目要注意将活动中的优秀作品进行收集优化，为双流区第七届科技创新大赛做准备。
3.本届科技节各项目如遇如体考、下雨以及其他大型活动等特殊情况，各项目组根据情况可适当调整时间和地点，但要给相关部门报备。

4.由于本学期将举行大型游园活动，项目汇总表中一些项目比赛（展示）时间和地点与原计划有所调整，请相关活动负责人注意后续通知，若有疑问请联系詹先斌老师。

2026年3月17日

附件三：

成都市双流区立格实验学校第十九届科技节暨课程成果展示游园闭幕式预案

活动时间：2026年5月21日下午14：20-17:25

活动地点：操场

活动主题：体验·探索·成长
活动流程及内容简述（活动详案将于后期发布）

5月21日下午14：20，由班主任带领学生到操场集合。
介绍游园活动的内容及要求，宣布科技节闭幕
5月21日下午14：40-17:25，学生分区域参加各类竞赛项目、小组研究性学习中期评审及评选及选修课、课程活动课程优秀成果体验与展评三大主题活动。
工作组责任分工

（一）教科室

职责：撰写科技节闭幕式方案，与德育处沟通活动时间、地点及内容安排；负责闭幕式的活动流程与场地安排；撰写闭幕式当天的新闻稿；为行政办提供宣传、报道资料。

负责人：付兵    詹先斌        联系人：詹先斌  王锡梅
（二）行政办

职责：负责活动的宣传、报道。负责人：刘尧树     联系人：胡丹

（三）德育处

职责：负责游园活动中学生的行为礼仪规范。   负责人：王俊    联系人： 彭钰
安全处

职责：负责游园活动中学生的安全指导。     负责人： 黄智全    联系人：欧波
中控室

职责：负责设备摄像、拍照等相关工作。     负责人：本成军       联系人：刘欣  骆奎全
后勤处

职责：活动材料的准备、补充。     负责人：干勤勇    联系人：夏可航、陈红
 9 / 10

